## PLan de Calidad
Area | Célula | Responsable Calidad | Plan de Calidad | Descripción de la Necesidad | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas | Supuestos
Sofka U | Los Calidosos | Juan David Cardona | General | Se requiere verificar el funcionamiento de dos API SOAP que brindan diferentes servicios . Para la primera API se requiere asegurar que se convierta de manera correcta un numero a su equivalente en cadena de letras y derificar su precision. Para el segundo servicio se debe asegurar que una API Soap liste el nombre de una moneda de determinado pais teniendo como punto de partida su codigo ISO. | Hace parte del alcance: -Para la API de NumberConversion *Verificar que convierta de manera correcta un numero positivo a su equivalente en cadena de letras. *Verificar que convierta de manera correcta un numero decimal a su equivalente en cadena de letras. -Para la Api de CurrencyInfo *Verficiar que liste el nombre correcto de una moneda para un un ISO valido. *Verficiar que indique un error cuando se trata de listar un codigo ISO invalido. | -Pruebas de funcionalidades que no están directamente relacionadas con el proceso de compra de tiquetes, como la funcionalidad de búsqueda de vuelos o la información de vuelos pasados. -Las pruebas de dispositivos móviles. -Los factores no funcionales como el rendimiento, la seguridad informática, la usabilidad, la escalabilidad. -Todo aquello que no este definido dentro del alcance. | 1. Identificar los escenarios más comunes que permitan dan cobertura al alcance definido. 2. Crear escenarios para probar cada uno de estos servicios con diferentes combinaciones de parámetros. 3. Verificar la capacidad del servicio para manejar casos de error, como entradas incorrectas o faltantes. 4. Utilizar herramientas de automatización de pruebas para ejecutar los escenarios de prueba creados y validar que los resultados obtenidos sean los esperados. | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran el dia 27 de Marzo de 2023. | 1. Acceso al servicio: Se requiere tener acceso a los servicios SOAP para poder realizar pruebas. 2. Herramientas de prueba: intellij correctamente configurado con las dependencias y librerias necesarias. | - Pruebas de rendimiento - Pruebas de carga y estres - Pruebas de seguridad - Pruebas de integracion | 1. Se parte del supuesto que las funcionalidades de los servicios SOAP esten funcionando a la hora de realizar las pruebas.

## Tabla (hidden)
Plan de Acción | Descripción | Tipo de Riesg | Probabilidad | Evaluación | Definición | Impacto | Evaluación | Definición | Rango Probabilidad x Impacto
Mitigar | Tomar acciones para reducir el riesgo | Proyecto | Certeza | 5 | Se espera que ocurra siempre | Grave | 5 | Enormes pérdidas financieras y sanciones de entes de control que comprometen la vida de la compañía | 1 - 10
Contigencia | Tener un plan establecido si el riesgo se materializada | Producto | Probable | 4 | Puede ocurrir en la mayoría de los casos | Mayor | 4 | Daños mayores, pérdidas financieras importantes, alto compromiso de la imagen de la compañía, sanciones de entes de control. | 11 - 19
Asumir | Se acepta el riesgo |  | Posible | 3 | Es posible que ocurra algunas veces | Moderado | 3 | Pérdidas financieras altas, compromiso medio de la imagen de la compañía | 20 - 25
Ignorar | Cuando el riesgo es bajo y no se puede tomar un plan de acción |  | Improbable | 2 | Podría ocurrir en contadas ocasiones | Menor | 2 | Medianas pérdidas financieras, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
|  |  | Raro | 1 | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales | Insignificante | 1 | Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
Responsable Calidad |  | Plan de Calidad | Historia de Usuario
Interno |  | General | Si
Externo |  | Release | No
Estado
Pendiente
Cerrado