## PLan de Calidad
Area | Responsable Calidad | Plan de Calidad | Descripción | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas | Supuestos
Sofka U | Sergio Andrés Balcázar Restrepo | General | - El servicio SOAP NumberToWords permite al usuario ingresar un número y retorna su conversión a texto. - El servicio SOAP NumberToDollars permite al usuario ingresar un número y retrona su valor en dolares (texto). - Por su parte, el servicio SOAP CurrencyOfaCountry, permite ingresar al usuario el código ISO de un país, por ejemplo en el caso de Colombia CO, y luego retorna la moneda oficial de dicho país | Hace parte del alcance: -Para el servicio GetExhanges: *Verificar que se pueda ver la información de los mercados de intercambio de criptomonedas, filtrandolo por su id -Para el servicio GetPublicCompanies: *Verificar que se pueda visualizar la información de las compañias publicas que realizan movimientos en el mercado de criptomonedas, filtrandolas por su id | No hace parte del Alcance: - Los factores no funcionales como el rendimiento, la seguridad informática, la usabilidad, la escalabilidad, etc, no se probaran en este proceso de prueba. - Pruebas manuales - Todo aquello que no este definido dentro del alcance. | Para los servicios SOAP definidos en el alcance, se implementa la siguiente estrategia. 1. Realizar pruebas exploratorias para conocer el funcionamiento de los servicios planteados. 2. Crear escenarios en los cuales los servicios listen la información de manera exitosa (happy path). 3. Crear escenarios en los cuales los servicios procesen solicitudes con información de ingreso erronea. 4. Comparar el código de status esperado con el código retornado por los servicios. 5. Utilizar herramientas de automatización de pruebas para ejecutar los escenarios de prueba creados y validar que los resultados obtenidos sean los esperados. | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizan el día 27 de marzo de 2023 | 1. Acceso a los servicios: Se requiere tener acceso a los servicios SOAP para poder realizar pruebas. 2. Herramientas de prueba: intellij correctamente configurado con las dependencias y librerias necesarias. | - Pruebas de rendimiento - Pruebas de seguridad | 1. Se parte del supuesto que las funcionalidades de los servicios SOAP esten disponibles a la hora de realizar las pruebas.

## Tabla (hidden)
Plan de Acción | Descripción | Tipo de Riesg | Probabilidad | Evaluación | Definición | Impacto | Evaluación | Definición | Rango Probabilidad x Impacto
Mitigar | Tomar acciones para reducir el riesgo | Proyecto | Certeza | 5 | Se espera que ocurra siempre | Grave | 5 | Enormes pérdidas financieras y sanciones de entes de control que comprometen la vida de la compañía | 1 - 10
Contigencia | Tener un plan establecido si el riesgo se materializada | Producto | Probable | 4 | Puede ocurrir en la mayoría de los casos | Mayor | 4 | Daños mayores, pérdidas financieras importantes, alto compromiso de la imagen de la compañía, sanciones de entes de control. | 11 - 19
Asumir | Se acepta el riesgo |  | Posible | 3 | Es posible que ocurra algunas veces | Moderado | 3 | Pérdidas financieras altas, compromiso medio de la imagen de la compañía | 20 - 25
Ignorar | Cuando el riesgo es bajo y no se puede tomar un plan de acción |  | Improbable | 2 | Podría ocurrir en contadas ocasiones | Menor | 2 | Medianas pérdidas financieras, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
|  |  | Raro | 1 | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales | Insignificante | 1 | Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
Responsable Calidad |  | Plan de Calidad | Historia de Usuario
Interno |  | General | Si
Externo |  | Release | No
Estado
Pendiente
Cerrado